Андижон вилояти кафолат хати топшириқларини қайта классификация қилиш

KPI мақсадлари, туман мақсадлари ва ҳақиқий ижро топшириқларини ажратиш бўйича ишчи реестр

Асосий қарор Кафолат хатидаги ҳар бир рақамли натижа KPI эмас. Фақат платформада асосий KPI карточкаси сифатида киритилган индикаторлар топшириқлар сафидан чиқарилади. Давлат харидлари, маҳаллий контент, лойиҳа, корхона, энергия тежаш, ярмарка ва шунга ўхшаш KPIга эришиш драйверлари 'Ижро топшириғи' сифатида қолади.

# 1. Қисқа хулоса

| Кўрсаткич | Сони | Платформа қарори |
| --- | --- | --- |
| Кафолат хатидаги расмий топшириқлар | 114 | Манбадаги расмий сон сифатида сақланади |
| Мониторинг учун ажратилган қаторлар | 134 | Муддат/деталлар бўйича парчаланган ишчи реестр |
| KPI мақсадлар | 24 | KPI экранига ўтказилади |
| Туман мақсадли кўрсаткичлари | 18 | Туманлар экранида режа-факт-ижро сифатида юритилади |
| Ҳақиқий ижро топшириқлари | 85 | Топшириқлар ва ижро мониторингида қолади |
| Маълумот/асос | 7 | Мониторинг топшириғи сифатида ҳисобланмайди |

# 2. Классификация қоидалари

| Тур | Қоида |
| --- | --- |
| KPI мақсад | Фақат платформада асосий KPI карточкаси сифатида киритилган индикатор: ЯҲМ, саноат, инфляция, бюджет, инвестиция, экспорт, ишсизлик, камбағаллик ва тасдиқланган таркибий KPI. |
| Туман мақсадли кўрсаткичи | Туман/шаҳар кесимида берилган режа. У топшириқ эмас, туман мониторинги учун мақсадли кўрсаткич. |
| Ижро топшириғи | KPIга эришиш учун амалий ҳаракат: лойиҳа, корхона, экспортчи, иш ўрни, кредит, субсидия, ўқитиш, легаллаштириш, мониторинг. |
| Маълумот/асос | Кузатув ёки ҳисобот объекти бўлмаган тушунтирувчи матн. |

# 3. KPI кесимида тақсимот

| KPI | KPI мақсад | Туман мақсади | Ижро топшириғи | Маълумот/асос |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бандликни легаллаштириш | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Бюджет | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Бюджет инвестиция | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Инфляция | 2 | 0 | 17 | 6 |
| Иш ўринлари | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ишсизлик | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Камбағаллик | 3 | 17 | 19 | 0 |
| Микролойиҳалар | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Хизматлар | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Хорижий инвестиция | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Экспорт | 2 | 0 | 6 | 0 |
| ЯҲМ | 4 | 0 | 12 | 1 |
| Қишлоқ хўжалиги | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Қурилиш | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 4. KPI сифатида ўтказиладиган бандлар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янги рақам | Манба ID | Кафолат хати бўлими | Қисқа мазмун | KPI | Тур | Муддат | Ҳудуд | Платформада кўринадиган жой / изоҳ |
| KPI-01 | kafolat-001 | 2 та топшириқ | 1. Ялпи ҳудудий маҳсулотни 7,2 фоизга ўсишини таъминлаш. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-02 | kafolat-002 | 2 та топшириқ | 2. Ялпи ҳудудий маҳсулотни 7,8 фоизга ўсишини таъминлаш ва 124,8 трлн сўмга етказиш. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-03 | kafolat-003 | 8 та топшириқ | 1. 52,6 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш, ўсиш суръатини 7,7 фоизга етказиш. Шундан, вилоятдаги махсус иқтисодий ва саноат зоналарида 0,5 трлн сўм. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-04 | kafolat-004 | 8 та топшириқ | 2. 2026 йил якуни билан саноат маҳсулотлари 126,2 трлн сўм, ўсиш суръати 8,2 фоизни ташкил этиш. Шундан, вилоятдаги махсус иқтисодий ва саноат зоналарида 1,2 трлн сўм. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-05 | kafolat-018 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | Биринчи ярим йилликда бозор хизматлари ҳажмини 27,9 трлн сўмга, ўсиш суръатини 14,5 фоизга етказиш. | Хизматлар | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-06 | kafolat-019 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | Йил якунига қадар бозор хизматлари ҳажмини 66,4 трлн сўмга, ўсиш суръатини 15,5 фоизга етказиш. | Хизматлар | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-07 | kafolat-023 | III. Қишлоқ хўжалиги: 3 та топшириқ | 1. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 4,2 фоизга ошиб, 21,9 трлн сўмга етказиш. | Қишлоқ хўжалиги | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-08 | kafolat-024 | III. Қишлоқ хўжалиги: 3 та топшириқ | Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 4,9 фоизга ошиб, 60,3 трлн сўмга етказиш. | Қишлоқ хўжалиги | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-09 | kafolat-026 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | Қурилиш ишлари ҳажми 7,1 трлн сўмга етказилиб, 11,1 фоизга ўсиши таъминлаш. | Қурилиш | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-10 | kafolat-027 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | Қурилиш ишлари ҳажми 18,2 трлн сўмга етказилиб, 12,5 фоизга ўсиши таъминлаш. | Қурилиш | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-11 | kafolat-030 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Инфляция даражасини 2,9 фоиз даражасидан оширмаслик чоралари кўриш. | Инфляция | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-12 | kafolat-031 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Инфляция даражасини йил якуни билан 6,6 фоиз даражасидан оширмаслик чоралари кўриш. | Инфляция | KPI мақсад | 2026 йил VI чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-13 | kafolat-055 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Вилоят бўйича 2026 йил 2-чорак учун 1 273 млрд сўм даромадларга эришиш. | Бюджет | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-14 | kafolat-062 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Жорий йил бюджет даромадлари прогнози 1-ярим йилликда 2 599 млрд сўмга (режага нисбатан 7,9%, 2025 йил 1-ярмига нисбатан ўсиш – 19,1%) бажариш. | Бюджет | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-15 | kafolat-064 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | 2026 йил якунига қадар йиллик прогноз 5 889 млрд сўмга бажариш(режа 11,1 %га, 2025 йилга нисбатан ўсиш 18,4%). | Бюджет | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-16 | kafolat-073 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 1. Инвестиция дастури доирасида 1 783 млн долларлик (ўсиш – 2,1 бар.) инвестициялар ва кредитларни жалб қилиш. | Хорижий инвестиция | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-17 | kafolat-074 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 3,5 млрд долларлик (1,8 баробар) хорижий инвестициялар ва кредитларни жалб қилиш. Шундан, қўшимча 166,9 млн долларлик хорижий инвестициялар ва кредитларни ташкил этади. | Хорижий инвестиция | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-18 | kafolat-078 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 361,6 млн доллар (ўсиш – 21 %) экспорт таъминлаш. | Экспорт | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-19 | kafolat-079 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 976 млн доллар (32%) экспорт таъминлаш. | Экспорт | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-20 | kafolat-086 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Биринчи ярим йилда ишсизлик даражаси 3,8 фоизгача камайтириш. | Ишсизлик | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-21 | kafolat-087 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Ишсизлик даражасини 3,6 фоизгача камайтириш. | Ишсизлик | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-22 | kafolat-120 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Кичик тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш натижасида республикада жорий йил якуни билан кичик тадбиркорликнинг ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улуши 71 фоизга етказиш. | Камбағаллик | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-23 | kafolat-121 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Биринчи ярим йилда камбағаллик даражасини 4,5 фоизгача қисқартириш. | Камбағаллик | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-24 | kafolat-122 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Йил якуни билан камбағаллик даражасини 2,7 фоизгача қисқартириш. | Камбағаллик | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |

| 5. Туман мақсадли кўрсаткичлари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янги рақам | Манба ID | Кафолат хати бўлими | Қисқа мазмун | KPI | Тур | Муддат | Ҳудуд | Платформада кўринадиган жой / изоҳ |
| D-01 | kafolat-102 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Жорий йилнинг I чораги якуни билан янги ташкил қилинган тадбиркорлик субъектлари сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайиш кузатилган 3 та туманларида ишбилармонлик муҳитини яхшилаш чоралари кўрилади. Жумладан, I чорак якунлари бўйича янги ташкил этилган тадбиркорлар сони Қўрғонтепа туманида… | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил II чорак | Избоскан тумани, Пахтаобод тумани, Қўрғонтепа тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-02 | kafolat-104 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Андижон шаҳарда жорий йил якунига қадар 209 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Андижон тумани, Андижон шаҳри | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-03 | kafolat-105 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Асака тум. жорий йил якунига қадар 71 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Асака тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-04 | kafolat-106 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Андижон тум. жорий йил якунига қадар 63 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Андижон тумани, Андижон шаҳри | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-05 | kafolat-107 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Шаҳрихон тум. жорий йил якунига қадар 50 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Шаҳрихон тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-06 | kafolat-108 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Қўрғонтепа тум.жорий йил якунига қадар 50 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Қўрғонтепа тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-07 | kafolat-109 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Избоскан тум.жорий йил якунига қадар 46 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Избоскан тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-08 | kafolat-110 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Хўжаобод тум. жорий йил якунига қадар 44 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Хўжаобод тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-09 | kafolat-111 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Олтинкўл тум. жорий йил якунига қадар 40 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Олтинкўл тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-10 | kafolat-112 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Балиқчи тум. жорий йил якунига қадар 38 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Балиқчи тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-11 | kafolat-113 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Пахтаобод тум. жорий йил якунига қадар 36 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Пахтаобод тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-12 | kafolat-114 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Марҳамат тум. жорий йил якунига қадар 34 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Марҳамат тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-13 | kafolat-115 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Жалақудуқ тум. жорий йил якунига қадар 31 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Жалақудуқ тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-14 | kafolat-116 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Булоқбоши тум. жорий йил якунига қадар 27 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Булоқбоши тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-15 | kafolat-117 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Бўстон тум. жорий йил якунига қадар 26 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Бўстон тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-16 | kafolat-118 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Улуғнор тум. жорий йил якунига қадар 22 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Улуғнор тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-17 | kafolat-119 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Хонобод шаҳарда. жорий йил якунига қадар 13 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Хонобод шаҳри | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-18 | kafolat-124 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Йил якуни билан камбағаллик ва ишсизликдан холи бўлган маҳаллалар сонини 442 тага етказиш. I ярим йилликда оғир тоифага киритилган Бўстон туманида 7 та (йил якуни билан 10 та), Улуғнорда 4 та (10 та) ҳамда Пахтаободда 7 та (17 та) маҳалла камбағаллик ва ишсизликдан холи ҳудудга айлантирилади. | Ишсизлик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Бўстон тумани, Пахтаобод тумани, Улуғнор тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |

| 6. Топшириқлар экранида қоладиган ҳақиқий ижро топшириқлари |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янги рақам | Манба ID | Кафолат хати бўлими | Қисқа мазмун | KPI | Тур | Муддат | Ҳудуд | Платформада кўринадиган жой / изоҳ |
| T-001 | kafolat-006 | 8 та топшириқ | 4. Ишлаб чиқариш ҳажмини пасайтирган 6 та йирик корхонага кўмаклашиш орқали биринчи ярим йилликда 55 млрд сўмлик ҳажмларни қайта тиклаш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-002 | kafolat-007 | 8 та топшириқ | 5. Ишлаб чиқариш ҳажмини пасайтирган 6 та йирик корхонага кўмаклашиш орқали йил якуни билан 120 млрд сўмлик ҳажмларни қайта тиклаш | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-003 | kafolat-008 | 8 та топшириқ | 6. 1 335 млн долларлик 307 та лойиҳани ишга тушириш. Мазкур лойиҳаларнинг 15 таси махсус иқтисодий зоналар ва 116 таси саноат зоналарида ишга тушириш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-004 | kafolat-009 | 8 та топшириқ | 7. Фаолиятини вақтинча тўхтатган 242 та корхонада ишлаб чиқариш жараёнларини қайта йўлга қўйиш. Булоқбоши туманидаги “My Mady” корхонасида трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқариш фаолияти қайта тикланиши натижасида, 13 та иш ўринлари тикланди. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Булоқбоши тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-005 | kafolat-010 | 8 та топшириқ | 8. Ҳудудий саноатнинг асосий қисмини (67%) ташкил этувчи 20 та корхона билан манзилли ишлашни ташкил этиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-006 | kafolat-011 | 8 та топшириқ | Маҳаллийлаштириш йўналишида 9. Маҳаллийлаштириш дастурига асосан йил якунига қадар 12,4 трлн сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш (ўсиш – 35%). | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-007 | kafolat-012 | 8 та топшириқ | 10. 17 трлн сўмлик давлат харидлари амалга ошириб, унда рақобатли харидлар улушини 70 фоизга етказиш (2025 йилда рақобатли харид улуши 29%). | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-008 | kafolat-013 | 8 та топшириқ | 11. 2026 йилда ўзлаштириш режалаштирилган 3 342 млн долларлик 138 та хорижий инвестиция иштирокидаги лойиҳалар учун маҳаллий контент ҳажми 1 505 млн долларга (улуши 45%) етказиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-009 | kafolat-014 | 8 та топшириқ | Энергия самарадорлик бўйича 12. Энергия самарадорлигини ошириш орқали маҳаллий корхоналарда биринчи ярим йилликда 81,4 млн кВт соат электр энергия иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-010 | kafolat-015 | 8 та топшириқ | 13. Энергия самарадорлигини ошириш орқали маҳаллий корхоналарда йил якунига қадар 177,6 млн кВт соат иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-011 | kafolat-016 | 8 та топшириқ | 14. 22,8 млн куб метр табиий газ иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-012 | kafolat-017 | 8 та топшириқ | 15. Йил якунига қадар 53,1 млн куб метр табиий газ иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-013 | kafolat-020 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | 3. Ҳудудларда туну-кун ишлайдиган (24/7) гавжум кўчалар ташкил этиш. Бунда, 4 та шаҳар ва туманларининг 6 та кўчаларида қиймати 29,7 млрд сўмлик лойиҳалар амалга оширилади (77 та янги лойиҳалар ишга туширилиб, 99 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини кенгайтириш ҳисобига 500 га яқин янги иш ўринла… | Хизматлар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-014 | kafolat-021 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | 4. Соҳил бўйларида хизматларни ривожлантириш бўйича 8,9 млрд сўмлик 3 та дам олиш масканлари ва хизмат кўрсатиш шаҳобчалари ташкил этиш. | Хизматлар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-015 | kafolat-022 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | 5. Йўл бўйларида хизмат соҳасини ривожлантириш бўйича 4 та шаҳар ва 1 та туманда 12,1 млрд сўмлик 47 та хизмат кўрсатиш шаҳобчалари ташкил этиш. | Хизматлар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-016 | kafolat-025 | III. Қишлоқ хўжалиги: 3 та топшириқ | Деҳқончилик йўналишида умумий қиймати 424,5 млрд сўмлик 8 та, чорвачилик йўналишида 268,1 млрд сўмлик 38 та янги лойиҳалар ишга тушириш. | Қишлоқ хўжалиги | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-017 | kafolat-028 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | 30 та хонадонли 1 361 та кўп қаватли уйлар фойдаланишга топшириш. | Қурилиш | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-018 | kafolat-029 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | йил якунига 211 та хонадонли 9 525 та кўп қаватли уйлар фойдаланишга топшириш. | Қурилиш | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-019 | kafolat-032 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари йиллик нархларини барқарор сақлаш: гўшт ва гўшт маҳсулотлари 6-7 фоиз. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-020 | kafolat-033 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Тухум нархини 5-6 фоиз дан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-021 | kafolat-034 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.2 Сут ва сут маҳсулотлари нархини 6-7 фоиздан оширмаслик; | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-022 | kafolat-035 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.3 Картошка нархини йиллик 4-5 фоиз дан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-023 | kafolat-036 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.4 Пиёз нархини йиллик 5 фоиз дан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-024 | kafolat-037 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.5 Сабзи нархини 5 фоиздан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-025 | kafolat-042 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 8.1 Ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматлари 50 фоиздан юқори даражада оширилмайди. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-026 | kafolat-043 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 8.2 Маиший чиқинди ташиш 10 фоиздан юқори даражада оширилмайди. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-027 | kafolat-044 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 8.3 Жамоат транспорти хизматлари тарифларини 10 фоиздан юқори даражада оширилмайди. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-028 | kafolat-045 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 9. Аҳоли истеъмоли учун ҳар ой 9 минг 878 тонна мол гўшти етказиб бериш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида, ҳар ой | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-029 | kafolat-046 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 10. Аҳоли истеъмоли учун ҳар ой 2 минг 334 тонна қўй гўшти етказиб бериш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида, ҳар ой | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-030 | kafolat-047 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 11. Аҳоли истеъмоли учун ҳар ой 2 минг 275 тонна парранда гўшти етказиб бериш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида, ҳар ой | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-031 | kafolat-048 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 12. Биринчи ярим йиллик якуни билан вилоятда жами 1 минг 300 тонна сиғимли совутгичли 4 та мева-сабзавот маҳсулотларини сақловчи совутгичли омборлар ишга тушириш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-032 | kafolat-049 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 13. Вилоятда жами 8 810 тонна сиғимли 33 та мева-сабзавот маҳсулотларини сақловчи совутгичли омборлар ташкил этиш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-033 | kafolat-052 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 16. Вилоятда озуқа базасини мустаҳкамлаш учун жорий йилда жами 36,9 минг гектарга, шундан 18,9 минг гектар асосий ер майдонларига ва 18 минг гектар ғалладан бўшаган ер майдонларига озуқабоп экинлар экиш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-034 | kafolat-053 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 17. Аҳолини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш захира жамғармаси маблағлари маҳаллий бюджетларнинг орттириб бажарилган қисмидан 2026 йил якунигача 50 млрд сўмга етказиш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-035 | kafolat-054 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 18. Қурбон ҳайити арафасида аҳоли учун вилоятда жами 17 та арзонлаштирилган ярмаркалар ташкиллаштириш. Бунда, жами 850 тонна мол гўшти, 510 тонна қўй гўшти, 340 тонна парранда гўшти, 3 минг 700 тонна картошка, 5 минг 100 тонна сабзи, 5 минг 950 тонна пиёз, 850 тонна гуруч, 440 тонна ўсимлик ёғи, 30… | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-036 | kafolat-056 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Бундан ташқари, яширин иқтисодиётга қарши курашиш, солиқ тўловчилар иқтисодий фаоллигини ошириш ҳамда солиқ қарздорликларини ундириш ҳисобига қўшимча 117,4 млрд сўм даромад ундириш топшириғини тўлиқ таъминлаш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-037 | kafolat-057 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Қурилиш соҳасида яширин иқтисодиётни улушини қисқартириш ҳисобига 22 млрд сўм даромадни таъминлаш; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-038 | kafolat-058 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Саноат соҳасида солиқ маъмурчилигини яхшилаш ва яширин айланмаларни қисқартириш ҳисобига 36 млрд сўм; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-039 | kafolat-059 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Савдо соҳасида айланмаларни тўлиқ расмийлаштириш орқали солиқ базасини соядан чиқариш ҳисобига 20 млрд сўм; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-040 | kafolat-060 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Хизмат кўрсатиш соҳасида солиқ маъмурчилигини яхшилаш ва яширин айланмаларни қисқартириш ҳисобига 17 млрд сўм; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-041 | kafolat-061 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Транспорт хизматлари ҳажмини тўлиқ ҳисобга олиш ва тўловларни расмийлаштириш, норасмий ишловчиларни легаллаштириш ҳамда бошқа йўналишлар ҳисобига 22 млрд сўм қўшимча тушум таъминлаш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-042 | kafolat-063 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Бюджетга қўшимча 191 млрд сўм ундириш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-043 | kafolat-065 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Бюджетга қўшимча 590 млрд сўм тушум тушиши таъминлаш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-044 | kafolat-066 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | Бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳалар. 444 млрд сўмлик (йиллик лимитга нисбатан – 45 %) бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-045 | kafolat-067 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 1 трлн 25 млрд сўмлик бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-046 | kafolat-068 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | Шундан, вилоят ҳокимлиги буюртмачилигида – I ярим йилликда 230 млрд сўм (йиллик лимитга нисбатан – 46,8 %) бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-047 | kafolat-069 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | Йил якуни билан жами 513 млрд сўм бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-048 | kafolat-070 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 3. Жорий йилнинг I чорагида молиялаштириш очилмаган 16 та объект бўйича 1 ҳафта муддатда лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва пудрат ташкилотини аниқлаш ҳамда қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш таъминлаш. Шундан, вилоят ҳокимлиги буюртмачилигида – 10 та объект. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-049 | kafolat-071 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 4. Йил якуни билан жами 96 та объект фойдаланишга топшириш. Шундан, вилоят ҳокимлиги буюртмачилигида – 60 та. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-050 | kafolat-072 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 5. 11 224 та янги ўқув ўрни, 1 730 та ўринли боғча, 255 та ўринли ва 400 та қатновли тиббиёт муассасаси, 47,4 км ичимлик ва оқава сув тармоғи, 10,6 км иссиқлик тармоғи, 10 км автомобиль йўллари, 41,7 км каналлар, 4,5 км коллектор қувватлари ишга тушириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-051 | kafolat-075 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 398 млн долларлик 155 та лойиҳалар ишга туширилиши таъминланади. | Хорижий инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-052 | kafolat-076 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 1 335 млн долларлик 307 та лойиҳаларни ишга туширилиши таъминланади. | Хорижий инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-053 | kafolat-077 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 30,9 минг та иш ўринлари яратиш. Мисол учун. Балиқчи туманида қиймати 147 млн долларлик “Tetratex” МЧЖ томонидан тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил қилиш лойиҳасини ишга тушириш режалаштирилган. Лойиҳани амалга ошириш натижасида 1 500 та янги иш ўринлари яратилади. | Хорижий инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Балиқчи тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-054 | kafolat-080 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | Маълумот учун. I чорак якуни билан Андижон вилоятининг барча туман ва шаҳарларида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш кузатилди. Булардан Андижон (+5,8 млн 2 баробар), Асака (+9,3 млн 2 баробар), Балиқчи (+5,9 млн 2 баробар), Бўстон (+2,1 млн 2 баробар), Булоқбоши ( +6,3 млн 2 баробар), Избоска… | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Андижон тумани, Андижон шаҳри, Асака тумани, Балиқчи тумани, Булоқбоши тумани, Бўстон тумани, Жалақудуқ тумани, Избоска… | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-055 | kafolat-081 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 85 та корхоналар экспортга жалб қилиниб, вилоят экспортчилар сони 400 тага етказиш. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-056 | kafolat-082 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | Экспорт географияси кенгайтирилиб, асосий ҳамкор давлатларга боғлиқликни олдини олиш чораларини кўриш. I чоракда вилоят товарлари 28 та давлатга етказиб берилган бўлса, бунинг 82 фоизи Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонга тўғри келган. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-057 | kafolat-083 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 5.1 Хорижий давлатларда (Германия, Афғонистон, Польша, Хитой) ўтказиладиган 4та халқаро кўргазмаларга 90 та корхонани жалб қилиб, 100 млн доллар ва 30 та корхона иштирокида бизнес-миссиялар ташкил этиш орқали 50 млн долларлик экспорт келишувларига эришиш. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-058 | kafolat-084 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 5.2 3 та янги бозорлар, хусусан, Канада, Буюк Британия ҳамда Озарбайжон давлатларига экспортни йўлга қўйиш бўйича тизимли иш ташкил қилиш. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-059 | kafolat-085 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 6. Вилоятдаги 57 та экспортчилар билан манзилли ишлаб уларга молиявий ва ташкилий-ҳуқуқий кўмак кўрсатилади. I чоракда 10 та экспортчига 15,9 млн сўм арзон кредитлар, 12 та экспортчига 336 млн сўм субсидия ва компенсация ажратилган ҳамда экспорт штаби фаолияти доирасида 22 та корхонанинг муаммоси и… | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-060 | kafolat-088 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 38,9 минг аҳолини доимий ишга жойлаштириш. | Иш ўринлари | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-061 | kafolat-089 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 86,7 минг аҳолини доимий ишга жойлаштириш. | Иш ўринлари | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-062 | kafolat-090 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 148,5 минг нафар фуқаро даромадларини оширишга қаратилган хизматлар билан қамраб олиш; | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-063 | kafolat-091 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 336,4 минг нафар фуқаро даромадларини оширишга қаратилган хизматлар билан қамраб олиш; | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-064 | kafolat-092 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 29,9 минг норасмий бандлар фаолияти легаллаштириш. | Бандликни легаллаштириш | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-065 | kafolat-093 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 66,4 минг норасмий бандлар фаолияти легаллаштириш. | Бандликни легаллаштириш | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-066 | kafolat-094 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорларни молиявий қўллаб-қувватлаш орқали 13 минг 329 та аҳоли даромадини ошириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-067 | kafolat-095 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорларни молиявий қўллаб-қувватлаш орқали 26 минг 658 та аҳоли даромадини ошириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-068 | kafolat-096 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Маҳалла ихтисослашувини чуқурлаштиришга қаратилган 3 мингта 834 та микролойиҳа ишга тушириш. | Микролойиҳалар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-069 | kafolat-097 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Маҳалла ихтисослашувини чуқурлаштиришга қаратилган 8 мингта 790 та микролойиҳа ишга тушириш. | Микролойиҳалар | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-070 | kafolat-098 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Кичик ва ўрта бизнес лойиҳаларига жами 3,6 трлн сўм кредитлар ажратиш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-071 | kafolat-099 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Кичик ва ўрта бизнес лойиҳаларига жами 8 трлн сўм кредитлар ажратиш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-072 | kafolat-100 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорлик дастурлари доирасида 871 млрд сўм кредитлар ажратилади. Жумладан, йил якунига қадар оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари орқали 397 млрд сўм, бизнесга биринчи қадам дастури орқали 310 млрд сўм, “Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш” комплекс дастури орқали 352 млрд сўм ҳамда “Маҳ… | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-073 | kafolat-101 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорлик дастурлари доирасида 2,1 трлн сўм кредитлар ажратилади. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-074 | kafolat-103 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Вилоятда жорий йил якунига қадар 800 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-075 | kafolat-123 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Биринчи ярим йилда вилоятдаги камбағаллик ва ишсизликдан холи бўлган маҳаллалар сонини 246 тага етказиш. | Ишсизлик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-076 | kafolat-125 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 12 мингта камбағал оилага “индивидуал режалар” асосида 14,5 мингта хизматлар кўрсатиш. Жумладан, камбағал оила аъзоларининг 4,9 минг нафари (йил якуни билан 10,7 минг) доимий ишга жойлаштирилади, 3,1 мингтасига кредит ва субсидиялар (йил якуни билан 6,8 минг) ажратилади, 5,2 мингтаси (йил якуни бил… | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-077 | kafolat-126 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 26 мингта камбағал оилага “индивидуал режалар” асосида 31,5 мингта хизматлар кўрсатиш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-078 | kafolat-127 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Ажратилган маблағлар ҳисобига инфратузилмаларни яхшилаш йўналишида тасдиқланган дастурлар доирасида 2026 йилнинг январь-июнь ойларида: – “Оғир туманлар” тоифасига кирган Бўстон, Улуғнор ва Пахтаободда жами қиймати 22,2 млрд сўмлик 3 та (йил якуни билан 180 млрд сўмлик 24 та) инфратузилма лойиҳалари… | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Бўстон тумани, Пахтаобод тумани, Улуғнор тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-079 | kafolat-128 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | “Оғир туманлар” тоифасига кирган Бўстон, Улуғнор ва Пахтаободда йил якуни жами қиймати 180 млрд сўмлик 24 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Бўстон тумани, Пахтаобод тумани, Улуғнор тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-080 | kafolat-129 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Вилоятдаги 52 та оғир маҳаллада 50,5 млрд сўмлик 52 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-081 | kafolat-130 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Йил якуни билан вилоятдаги 52 та оғир маҳаллада 156 млрд сўмлик 145 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-082 | kafolat-131 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | “Янги Ўзбекистон қиёфасидаги туман” мақоми берилган Асака ва Шаҳрихонда қиймати 5,5 млрд сўмлик 2 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Асака тумани, Шаҳрихон тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-083 | kafolat-132 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | “Янги Ўзбекистон қиёфасидаги туман” мақоми берилган Асака ва Шаҳрихонда йил якуни билан қиймати 130 млрд сўмлик 19 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Асака тумани, Шаҳрихон тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-084 | kafolat-133 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Янги Ўзбекистон қиёфасидаги 28 та маҳаллада 48 млрд сўмлик 28 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-085 | kafolat-134 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Янги Ўзбекистон қиёфасидаги 28 та маҳаллада йил якуни билан 100 млрд сўмлик 140 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |

| 7. Тўлиқ ишчи реестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янги рақам | Манба ID | Кафолат хати бўлими | Қисқа мазмун | KPI | Тур | Муддат | Ҳудуд | Платформада кўринадиган жой / изоҳ |
| KPI-01 | kafolat-001 | 2 та топшириқ | 1. Ялпи ҳудудий маҳсулотни 7,2 фоизга ўсишини таъминлаш. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-02 | kafolat-002 | 2 та топшириқ | 2. Ялпи ҳудудий маҳсулотни 7,8 фоизга ўсишини таъминлаш ва 124,8 трлн сўмга етказиш. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-03 | kafolat-003 | 8 та топшириқ | 1. 52,6 трлн сўмлик саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш, ўсиш суръатини 7,7 фоизга етказиш. Шундан, вилоятдаги махсус иқтисодий ва саноат зоналарида 0,5 трлн сўм. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-04 | kafolat-004 | 8 та топшириқ | 2. 2026 йил якуни билан саноат маҳсулотлари 126,2 трлн сўм, ўсиш суръати 8,2 фоизни ташкил этиш. Шундан, вилоятдаги махсус иқтисодий ва саноат зоналарида 1,2 трлн сўм. | ЯҲМ | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| INFO-001 | kafolat-005 | 8 та топшириқ | 3. Паст ўсиш кузатилган Хонобод шаҳри ва Шаҳрихон тумани бўйича ишланиб, биринчи ярим йилликда вилоят кўрсаткичларидан паст бўлмаган даражада ўсишига эришиш. | ЯҲМ | Маълумот/асос | 2026 йил II чорак | Хонобод шаҳри, Шаҳрихон тумани | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| T-001 | kafolat-006 | 8 та топшириқ | 4. Ишлаб чиқариш ҳажмини пасайтирган 6 та йирик корхонага кўмаклашиш орқали биринчи ярим йилликда 55 млрд сўмлик ҳажмларни қайта тиклаш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-002 | kafolat-007 | 8 та топшириқ | 5. Ишлаб чиқариш ҳажмини пасайтирган 6 та йирик корхонага кўмаклашиш орқали йил якуни билан 120 млрд сўмлик ҳажмларни қайта тиклаш | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-003 | kafolat-008 | 8 та топшириқ | 6. 1 335 млн долларлик 307 та лойиҳани ишга тушириш. Мазкур лойиҳаларнинг 15 таси махсус иқтисодий зоналар ва 116 таси саноат зоналарида ишга тушириш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-004 | kafolat-009 | 8 та топшириқ | 7. Фаолиятини вақтинча тўхтатган 242 та корхонада ишлаб чиқариш жараёнларини қайта йўлга қўйиш. Булоқбоши туманидаги “My Mady” корхонасида трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқариш фаолияти қайта тикланиши натижасида, 13 та иш ўринлари тикланди. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Булоқбоши тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-005 | kafolat-010 | 8 та топшириқ | 8. Ҳудудий саноатнинг асосий қисмини (67%) ташкил этувчи 20 та корхона билан манзилли ишлашни ташкил этиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-006 | kafolat-011 | 8 та топшириқ | Маҳаллийлаштириш йўналишида 9. Маҳаллийлаштириш дастурига асосан йил якунига қадар 12,4 трлн сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариш (ўсиш – 35%). | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-007 | kafolat-012 | 8 та топшириқ | 10. 17 трлн сўмлик давлат харидлари амалга ошириб, унда рақобатли харидлар улушини 70 фоизга етказиш (2025 йилда рақобатли харид улуши 29%). | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-008 | kafolat-013 | 8 та топшириқ | 11. 2026 йилда ўзлаштириш режалаштирилган 3 342 млн долларлик 138 та хорижий инвестиция иштирокидаги лойиҳалар учун маҳаллий контент ҳажми 1 505 млн долларга (улуши 45%) етказиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-009 | kafolat-014 | 8 та топшириқ | Энергия самарадорлик бўйича 12. Энергия самарадорлигини ошириш орқали маҳаллий корхоналарда биринчи ярим йилликда 81,4 млн кВт соат электр энергия иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-010 | kafolat-015 | 8 та топшириқ | 13. Энергия самарадорлигини ошириш орқали маҳаллий корхоналарда йил якунига қадар 177,6 млн кВт соат иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-011 | kafolat-016 | 8 та топшириқ | 14. 22,8 млн куб метр табиий газ иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-012 | kafolat-017 | 8 та топшириқ | 15. Йил якунига қадар 53,1 млн куб метр табиий газ иқтисод қилиш. | ЯҲМ | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-05 | kafolat-018 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | Биринчи ярим йилликда бозор хизматлари ҳажмини 27,9 трлн сўмга, ўсиш суръатини 14,5 фоизга етказиш. | Хизматлар | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-06 | kafolat-019 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | Йил якунига қадар бозор хизматлари ҳажмини 66,4 трлн сўмга, ўсиш суръатини 15,5 фоизга етказиш. | Хизматлар | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-013 | kafolat-020 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | 3. Ҳудудларда туну-кун ишлайдиган (24/7) гавжум кўчалар ташкил этиш. Бунда, 4 та шаҳар ва туманларининг 6 та кўчаларида қиймати 29,7 млрд сўмлик лойиҳалар амалга оширилади (77 та янги лойиҳалар ишга туширилиб, 99 та тадбиркорлик субъектлари фаолиятини кенгайтириш ҳисобига 500 га яқин янги иш ўринла… | Хизматлар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-014 | kafolat-021 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | 4. Соҳил бўйларида хизматларни ривожлантириш бўйича 8,9 млрд сўмлик 3 та дам олиш масканлари ва хизмат кўрсатиш шаҳобчалари ташкил этиш. | Хизматлар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-015 | kafolat-022 | II. Бозор хизматлари 5 та топшириқ | 5. Йўл бўйларида хизмат соҳасини ривожлантириш бўйича 4 та шаҳар ва 1 та туманда 12,1 млрд сўмлик 47 та хизмат кўрсатиш шаҳобчалари ташкил этиш. | Хизматлар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-07 | kafolat-023 | III. Қишлоқ хўжалиги: 3 та топшириқ | 1. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 4,2 фоизга ошиб, 21,9 трлн сўмга етказиш. | Қишлоқ хўжалиги | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-08 | kafolat-024 | III. Қишлоқ хўжалиги: 3 та топшириқ | Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 4,9 фоизга ошиб, 60,3 трлн сўмга етказиш. | Қишлоқ хўжалиги | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-016 | kafolat-025 | III. Қишлоқ хўжалиги: 3 та топшириқ | Деҳқончилик йўналишида умумий қиймати 424,5 млрд сўмлик 8 та, чорвачилик йўналишида 268,1 млрд сўмлик 38 та янги лойиҳалар ишга тушириш. | Қишлоқ хўжалиги | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-09 | kafolat-026 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | Қурилиш ишлари ҳажми 7,1 трлн сўмга етказилиб, 11,1 фоизга ўсиши таъминлаш. | Қурилиш | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-10 | kafolat-027 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | Қурилиш ишлари ҳажми 18,2 трлн сўмга етказилиб, 12,5 фоизга ўсиши таъминлаш. | Қурилиш | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-017 | kafolat-028 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | 30 та хонадонли 1 361 та кўп қаватли уйлар фойдаланишга топшириш. | Қурилиш | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-018 | kafolat-029 | IV. Қурилиш: 4 та топшириқ | йил якунига 211 та хонадонли 9 525 та кўп қаватли уйлар фойдаланишга топшириш. | Қурилиш | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-11 | kafolat-030 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Инфляция даражасини 2,9 фоиз даражасидан оширмаслик чоралари кўриш. | Инфляция | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-12 | kafolat-031 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Инфляция даражасини йил якуни билан 6,6 фоиз даражасидан оширмаслик чоралари кўриш. | Инфляция | KPI мақсад | 2026 йил VI чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-019 | kafolat-032 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Асосий озиқ-овқат маҳсулотлари йиллик нархларини барқарор сақлаш: гўшт ва гўшт маҳсулотлари 6-7 фоиз. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-020 | kafolat-033 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | Тухум нархини 5-6 фоиз дан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-021 | kafolat-034 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.2 Сут ва сут маҳсулотлари нархини 6-7 фоиздан оширмаслик; | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-022 | kafolat-035 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.3 Картошка нархини йиллик 4-5 фоиз дан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-023 | kafolat-036 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.4 Пиёз нархини йиллик 5 фоиз дан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-024 | kafolat-037 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 3.5 Сабзи нархини 5 фоиздан оширмаслик. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| INFO-002 | kafolat-038 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 4. Помидор, бодринг ва мевалар нархига мавсумий омиллар таъсирини пасайтириш; | Инфляция | Маълумот/асос | 2026 йил давомида | Вилоят | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| INFO-003 | kafolat-039 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 5. Гуруч нархини 2025 йил даражасида сақлаб туриш; | Инфляция | Маълумот/асос | 2026 йил давомида | Вилоят | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| INFO-004 | kafolat-040 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 6. Уннинг ўртача нархларини 2025 йил даражасида сақлаш; | Инфляция | Маълумот/асос | 2026 йил давомида | Вилоят | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| INFO-005 | kafolat-041 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 7. Коммунал хизмат тарифлари режа график асосида Иқтисодиёт ва молия вазирлиги билан келишган ҳолда қайта кўриб чиқиш. | Инфляция | Маълумот/асос | 2026 йил давомида | Вилоят | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| T-025 | kafolat-042 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 8.1 Ичимлик суви таъминоти ва оқова сув хизматлари 50 фоиздан юқори даражада оширилмайди. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-026 | kafolat-043 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 8.2 Маиший чиқинди ташиш 10 фоиздан юқори даражада оширилмайди. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-027 | kafolat-044 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 8.3 Жамоат транспорти хизматлари тарифларини 10 фоиздан юқори даражада оширилмайди. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-028 | kafolat-045 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 9. Аҳоли истеъмоли учун ҳар ой 9 минг 878 тонна мол гўшти етказиб бериш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида, ҳар ой | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-029 | kafolat-046 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 10. Аҳоли истеъмоли учун ҳар ой 2 минг 334 тонна қўй гўшти етказиб бериш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида, ҳар ой | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-030 | kafolat-047 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 11. Аҳоли истеъмоли учун ҳар ой 2 минг 275 тонна парранда гўшти етказиб бериш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил давомида, ҳар ой | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-031 | kafolat-048 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 12. Биринчи ярим йиллик якуни билан вилоятда жами 1 минг 300 тонна сиғимли совутгичли 4 та мева-сабзавот маҳсулотларини сақловчи совутгичли омборлар ишга тушириш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-032 | kafolat-049 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 13. Вилоятда жами 8 810 тонна сиғимли 33 та мева-сабзавот маҳсулотларини сақловчи совутгичли омборлар ташкил этиш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| INFO-006 | kafolat-050 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 14. Биринчи ярим йил якунигача вилоятда 800 бош наслли қорамол, 950 бош майда шохли қорамол хориждан олиб келиш. | Инфляция | Маълумот/асос | 2026 йил II чорак | Вилоят | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| INFO-007 | kafolat-051 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 15. Йил якунигача вилоятда 1000 бош наслли қорамол, 970 бош майда шохли қорамол хориждан олиб келиш. | Инфляция | Маълумот/асос | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Керак бўлса маълумот сифатида. Мониторинг объекти эмас. Асословчи ёки тушунтирувчи матн сифатида қаралади. |
| T-033 | kafolat-052 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 16. Вилоятда озуқа базасини мустаҳкамлаш учун жорий йилда жами 36,9 минг гектарга, шундан 18,9 минг гектар асосий ер майдонларига ва 18 минг гектар ғалладан бўшаган ер майдонларига озуқабоп экинлар экиш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-034 | kafolat-053 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 17. Аҳолини асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш захира жамғармаси маблағлари маҳаллий бюджетларнинг орттириб бажарилган қисмидан 2026 йил якунигача 50 млрд сўмга етказиш. | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-035 | kafolat-054 | II. Инфляцияни белгиланган прогнозлар даражасида таъминлаш ва асосий озиқ-овқат нархлари барқарорлигини сақлаш. 18 та топшириқ | 18. Қурбон ҳайити арафасида аҳоли учун вилоятда жами 17 та арзонлаштирилган ярмаркалар ташкиллаштириш. Бунда, жами 850 тонна мол гўшти, 510 тонна қўй гўшти, 340 тонна парранда гўшти, 3 минг 700 тонна картошка, 5 минг 100 тонна сабзи, 5 минг 950 тонна пиёз, 850 тонна гуруч, 440 тонна ўсимлик ёғи, 30… | Инфляция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-13 | kafolat-055 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Вилоят бўйича 2026 йил 2-чорак учун 1 273 млрд сўм даромадларга эришиш. | Бюджет | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-036 | kafolat-056 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Бундан ташқари, яширин иқтисодиётга қарши курашиш, солиқ тўловчилар иқтисодий фаоллигини ошириш ҳамда солиқ қарздорликларини ундириш ҳисобига қўшимча 117,4 млрд сўм даромад ундириш топшириғини тўлиқ таъминлаш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-037 | kafolat-057 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Қурилиш соҳасида яширин иқтисодиётни улушини қисқартириш ҳисобига 22 млрд сўм даромадни таъминлаш; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-038 | kafolat-058 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Саноат соҳасида солиқ маъмурчилигини яхшилаш ва яширин айланмаларни қисқартириш ҳисобига 36 млрд сўм; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-039 | kafolat-059 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Савдо соҳасида айланмаларни тўлиқ расмийлаштириш орқали солиқ базасини соядан чиқариш ҳисобига 20 млрд сўм; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-040 | kafolat-060 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Хизмат кўрсатиш соҳасида солиқ маъмурчилигини яхшилаш ва яширин айланмаларни қисқартириш ҳисобига 17 млрд сўм; | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-041 | kafolat-061 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Транспорт хизматлари ҳажмини тўлиқ ҳисобга олиш ва тўловларни расмийлаштириш, норасмий ишловчиларни легаллаштириш ҳамда бошқа йўналишлар ҳисобига 22 млрд сўм қўшимча тушум таъминлаш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-14 | kafolat-062 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Жорий йил бюджет даромадлари прогнози 1-ярим йилликда 2 599 млрд сўмга (режага нисбатан 7,9%, 2025 йил 1-ярмига нисбатан ўсиш – 19,1%) бажариш. | Бюджет | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-042 | kafolat-063 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Бюджетга қўшимча 191 млрд сўм ундириш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-15 | kafolat-064 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | 2026 йил якунига қадар йиллик прогноз 5 889 млрд сўмга бажариш(режа 11,1 %га, 2025 йилга нисбатан ўсиш 18,4%). | Бюджет | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-043 | kafolat-065 | III. Бюджет тушумлари прогнозини I чоракдаги ижроси ва II чоракда таъминлаш. 6 та топшириқ | Бюджетга қўшимча 590 млрд сўм тушум тушиши таъминлаш. | Бюджет | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-044 | kafolat-066 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | Бюджет маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳалар. 444 млрд сўмлик (йиллик лимитга нисбатан – 45 %) бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-045 | kafolat-067 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 1 трлн 25 млрд сўмлик бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-046 | kafolat-068 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | Шундан, вилоят ҳокимлиги буюртмачилигида – I ярим йилликда 230 млрд сўм (йиллик лимитга нисбатан – 46,8 %) бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-047 | kafolat-069 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | Йил якуни билан жами 513 млрд сўм бюджет маблағлари ўзлаштириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-048 | kafolat-070 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 3. Жорий йилнинг I чорагида молиялаштириш очилмаган 16 та объект бўйича 1 ҳафта муддатда лойиҳа ҳужжатларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва пудрат ташкилотини аниқлаш ҳамда қурилиш-таъмирлаш ишларини амалга ошириш таъминлаш. Шундан, вилоят ҳокимлиги буюртмачилигида – 10 та объект. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-049 | kafolat-071 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 4. Йил якуни билан жами 96 та объект фойдаланишга топшириш. Шундан, вилоят ҳокимлиги буюртмачилигида – 60 та. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-050 | kafolat-072 | IV. Инвестицияларни ўзлаштириш. 5 та топшириқ | 5. 11 224 та янги ўқув ўрни, 1 730 та ўринли боғча, 255 та ўринли ва 400 та қатновли тиббиёт муассасаси, 47,4 км ичимлик ва оқава сув тармоғи, 10,6 км иссиқлик тармоғи, 10 км автомобиль йўллари, 41,7 км каналлар, 4,5 км коллектор қувватлари ишга тушириш. | Бюджет инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-16 | kafolat-073 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 1. Инвестиция дастури доирасида 1 783 млн долларлик (ўсиш – 2,1 бар.) инвестициялар ва кредитларни жалб қилиш. | Хорижий инвестиция | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-17 | kafolat-074 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 3,5 млрд долларлик (1,8 баробар) хорижий инвестициялар ва кредитларни жалб қилиш. Шундан, қўшимча 166,9 млн долларлик хорижий инвестициялар ва кредитларни ташкил этади. | Хорижий инвестиция | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-051 | kafolat-075 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 398 млн долларлик 155 та лойиҳалар ишга туширилиши таъминланади. | Хорижий инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-052 | kafolat-076 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 1 335 млн долларлик 307 та лойиҳаларни ишга туширилиши таъминланади. | Хорижий инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-053 | kafolat-077 | 2. Хорижий инвестицияларни жалб қилиш. 5 та топшириқ | 30,9 минг та иш ўринлари яратиш. Мисол учун. Балиқчи туманида қиймати 147 млн долларлик “Tetratex” МЧЖ томонидан тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришни ташкил қилиш лойиҳасини ишга тушириш режалаштирилган. Лойиҳани амалга ошириш натижасида 1 500 та янги иш ўринлари яратилади. | Хорижий инвестиция | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Балиқчи тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-18 | kafolat-078 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 361,6 млн доллар (ўсиш – 21 %) экспорт таъминлаш. | Экспорт | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-19 | kafolat-079 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 976 млн доллар (32%) экспорт таъминлаш. | Экспорт | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-054 | kafolat-080 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | Маълумот учун. I чорак якуни билан Андижон вилоятининг барча туман ва шаҳарларида ўтган йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш кузатилди. Булардан Андижон (+5,8 млн 2 баробар), Асака (+9,3 млн 2 баробар), Балиқчи (+5,9 млн 2 баробар), Бўстон (+2,1 млн 2 баробар), Булоқбоши ( +6,3 млн 2 баробар), Избоска… | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Андижон тумани, Андижон шаҳри, Асака тумани, Балиқчи тумани, Булоқбоши тумани, Бўстон тумани, Жалақудуқ тумани, Избоска… | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-055 | kafolat-081 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 85 та корхоналар экспортга жалб қилиниб, вилоят экспортчилар сони 400 тага етказиш. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-056 | kafolat-082 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | Экспорт географияси кенгайтирилиб, асосий ҳамкор давлатларга боғлиқликни олдини олиш чораларини кўриш. I чоракда вилоят товарлари 28 та давлатга етказиб берилган бўлса, бунинг 82 фоизи Россия, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонга тўғри келган. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-057 | kafolat-083 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 5.1 Хорижий давлатларда (Германия, Афғонистон, Польша, Хитой) ўтказиладиган 4та халқаро кўргазмаларга 90 та корхонани жалб қилиб, 100 млн доллар ва 30 та корхона иштирокида бизнес-миссиялар ташкил этиш орқали 50 млн долларлик экспорт келишувларига эришиш. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-058 | kafolat-084 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 5.2 3 та янги бозорлар, хусусан, Канада, Буюк Британия ҳамда Озарбайжон давлатларига экспортни йўлга қўйиш бўйича тизимли иш ташкил қилиш. | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-059 | kafolat-085 | V. Экспорт йўналишида. 6 та топшириқ | 6. Вилоятдаги 57 та экспортчилар билан манзилли ишлаб уларга молиявий ва ташкилий-ҳуқуқий кўмак кўрсатилади. I чоракда 10 та экспортчига 15,9 млн сўм арзон кредитлар, 12 та экспортчига 336 млн сўм субсидия ва компенсация ажратилган ҳамда экспорт штаби фаолияти доирасида 22 та корхонанинг муаммоси и… | Экспорт | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| KPI-20 | kafolat-086 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Биринчи ярим йилда ишсизлик даражаси 3,8 фоизгача камайтириш. | Ишсизлик | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-21 | kafolat-087 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Ишсизлик даражасини 3,6 фоизгача камайтириш. | Ишсизлик | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-060 | kafolat-088 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 38,9 минг аҳолини доимий ишга жойлаштириш. | Иш ўринлари | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-061 | kafolat-089 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 86,7 минг аҳолини доимий ишга жойлаштириш. | Иш ўринлари | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-062 | kafolat-090 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 148,5 минг нафар фуқаро даромадларини оширишга қаратилган хизматлар билан қамраб олиш; | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-063 | kafolat-091 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 336,4 минг нафар фуқаро даромадларини оширишга қаратилган хизматлар билан қамраб олиш; | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-064 | kafolat-092 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 29,9 минг норасмий бандлар фаолияти легаллаштириш. | Бандликни легаллаштириш | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-065 | kafolat-093 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 66,4 минг норасмий бандлар фаолияти легаллаштириш. | Бандликни легаллаштириш | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-066 | kafolat-094 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорларни молиявий қўллаб-қувватлаш орқали 13 минг 329 та аҳоли даромадини ошириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-067 | kafolat-095 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорларни молиявий қўллаб-қувватлаш орқали 26 минг 658 та аҳоли даромадини ошириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-068 | kafolat-096 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Маҳалла ихтисослашувини чуқурлаштиришга қаратилган 3 мингта 834 та микролойиҳа ишга тушириш. | Микролойиҳалар | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-069 | kafolat-097 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Маҳалла ихтисослашувини чуқурлаштиришга қаратилган 8 мингта 790 та микролойиҳа ишга тушириш. | Микролойиҳалар | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-070 | kafolat-098 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Кичик ва ўрта бизнес лойиҳаларига жами 3,6 трлн сўм кредитлар ажратиш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-071 | kafolat-099 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Кичик ва ўрта бизнес лойиҳаларига жами 8 трлн сўм кредитлар ажратиш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-072 | kafolat-100 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорлик дастурлари доирасида 871 млрд сўм кредитлар ажратилади. Жумладан, йил якунига қадар оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари орқали 397 млрд сўм, бизнесга биринчи қадам дастури орқали 310 млрд сўм, “Кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш” комплекс дастури орқали 352 млрд сўм ҳамда “Маҳ… | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-073 | kafolat-101 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Тадбиркорлик дастурлари доирасида 2,1 трлн сўм кредитлар ажратилади. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| D-01 | kafolat-102 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Жорий йилнинг I чораги якуни билан янги ташкил қилинган тадбиркорлик субъектлари сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайиш кузатилган 3 та туманларида ишбилармонлик муҳитини яхшилаш чоралари кўрилади. Жумладан, I чорак якунлари бўйича янги ташкил этилган тадбиркорлар сони Қўрғонтепа туманида… | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил II чорак | Избоскан тумани, Пахтаобод тумани, Қўрғонтепа тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| T-074 | kafolat-103 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Вилоятда жорий йил якунига қадар 800 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| D-02 | kafolat-104 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Андижон шаҳарда жорий йил якунига қадар 209 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Андижон тумани, Андижон шаҳри | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-03 | kafolat-105 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Асака тум. жорий йил якунига қадар 71 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Асака тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-04 | kafolat-106 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Андижон тум. жорий йил якунига қадар 63 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Андижон тумани, Андижон шаҳри | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-05 | kafolat-107 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Шаҳрихон тум. жорий йил якунига қадар 50 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Шаҳрихон тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-06 | kafolat-108 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Қўрғонтепа тум.жорий йил якунига қадар 50 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Қўрғонтепа тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-07 | kafolat-109 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Избоскан тум.жорий йил якунига қадар 46 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Избоскан тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-08 | kafolat-110 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Хўжаобод тум. жорий йил якунига қадар 44 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Хўжаобод тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-09 | kafolat-111 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Олтинкўл тум. жорий йил якунига қадар 40 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Олтинкўл тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-10 | kafolat-112 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Балиқчи тум. жорий йил якунига қадар 38 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Балиқчи тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-11 | kafolat-113 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Пахтаобод тум. жорий йил якунига қадар 36 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Пахтаобод тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-12 | kafolat-114 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Марҳамат тум. жорий йил якунига қадар 34 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Марҳамат тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-13 | kafolat-115 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Жалақудуқ тум. жорий йил якунига қадар 31 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Жалақудуқ тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-14 | kafolat-116 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Булоқбоши тум. жорий йил якунига қадар 27 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Булоқбоши тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-15 | kafolat-117 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Бўстон тум. жорий йил якунига қадар 26 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Бўстон тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-16 | kafolat-118 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Улуғнор тум. жорий йил якунига қадар 22 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Улуғнор тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| D-17 | kafolat-119 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Хонобод шаҳарда. жорий йил якунига қадар 13 та субъектларининг фаолиятини тиклаш бўйича амалий чоралар кўриш. | Камбағаллик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Хонобод шаҳри | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| KPI-22 | kafolat-120 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Кичик тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш натижасида республикада жорий йил якуни билан кичик тадбиркорликнинг ялпи ҳудудий маҳсулотдаги улуши 71 фоизга етказиш. | Камбағаллик | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-23 | kafolat-121 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Биринчи ярим йилда камбағаллик даражасини 4,5 фоизгача қисқартириш. | Камбағаллик | KPI мақсад | 2026 йил II чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| KPI-24 | kafolat-122 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Йил якуни билан камбағаллик даражасини 2,7 фоизгача қисқартириш. | Камбағаллик | KPI мақсад | 2026 йил IV чорак | Вилоят | KPI экрани. Платформада асосий KPI сифатида киритилган индикатор. Топшириқлар реестридан чиқарилади. |
| T-075 | kafolat-123 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Биринчи ярим йилда вилоятдаги камбағаллик ва ишсизликдан холи бўлган маҳаллалар сонини 246 тага етказиш. | Ишсизлик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| D-18 | kafolat-124 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Йил якуни билан камбағаллик ва ишсизликдан холи бўлган маҳаллалар сонини 442 тага етказиш. I ярим йилликда оғир тоифага киритилган Бўстон туманида 7 та (йил якуни билан 10 та), Улуғнорда 4 та (10 та) ҳамда Пахтаободда 7 та (17 та) маҳалла камбағаллик ва ишсизликдан холи ҳудудга айлантирилади. | Ишсизлик | Туман мақсадли кўрсаткичи | 2026 йил IV чорак | Бўстон тумани, Пахтаобод тумани, Улуғнор тумани | Туманлар экрани. Туман/шаҳар кесимидаги режа. Топшириқлар сонига қўшилмайди. |
| T-076 | kafolat-125 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 12 мингта камбағал оилага “индивидуал режалар” асосида 14,5 мингта хизматлар кўрсатиш. Жумладан, камбағал оила аъзоларининг 4,9 минг нафари (йил якуни билан 10,7 минг) доимий ишга жойлаштирилади, 3,1 мингтасига кредит ва субсидиялар (йил якуни билан 6,8 минг) ажратилади, 5,2 мингтаси (йил якуни бил… | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-077 | kafolat-126 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | 26 мингта камбағал оилага “индивидуал режалар” асосида 31,5 мингта хизматлар кўрсатиш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-078 | kafolat-127 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Ажратилган маблағлар ҳисобига инфратузилмаларни яхшилаш йўналишида тасдиқланган дастурлар доирасида 2026 йилнинг январь-июнь ойларида: – “Оғир туманлар” тоифасига кирган Бўстон, Улуғнор ва Пахтаободда жами қиймати 22,2 млрд сўмлик 3 та (йил якуни билан 180 млрд сўмлик 24 та) инфратузилма лойиҳалари… | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Бўстон тумани, Пахтаобод тумани, Улуғнор тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-079 | kafolat-128 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | “Оғир туманлар” тоифасига кирган Бўстон, Улуғнор ва Пахтаободда йил якуни жами қиймати 180 млрд сўмлик 24 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Бўстон тумани, Пахтаобод тумани, Улуғнор тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-080 | kafolat-129 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Вилоятдаги 52 та оғир маҳаллада 50,5 млрд сўмлик 52 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-081 | kafolat-130 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Йил якуни билан вилоятдаги 52 та оғир маҳаллада 156 млрд сўмлик 145 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-082 | kafolat-131 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | “Янги Ўзбекистон қиёфасидаги туман” мақоми берилган Асака ва Шаҳрихонда қиймати 5,5 млрд сўмлик 2 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Асака тумани, Шаҳрихон тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-083 | kafolat-132 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | “Янги Ўзбекистон қиёфасидаги туман” мақоми берилган Асака ва Шаҳрихонда йил якуни билан қиймати 130 млрд сўмлик 19 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Асака тумани, Шаҳрихон тумани | Топшириқлар / Ижро мониторинги / Туман профили. Манзилли ҳудуд ва амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-084 | kafolat-133 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Янги Ўзбекистон қиёфасидаги 28 та маҳаллада 48 млрд сўмлик 28 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил II чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |
| T-085 | kafolat-134 | VI. Аҳоли бандлигини таъминлаш ҳамда камбағалликни қисқартириш. 43 та топшириқ | Янги Ўзбекистон қиёфасидаги 28 та маҳаллада йил якуни билан 100 млрд сўмлик 140 та инфратузилма лойиҳалари бўйича қурилиш-таъмирлаш ишлари якунланиб, фойдаланишга топшириш. | Камбағаллик | Ижро топшириғи | 2026 йил IV чорак | Вилоят | Топшириқлар / Ижро мониторинги. KPIга эришиш учун амалий ҳаракат бор. Топшириқ сифатида қолади. |